## Arkusz1
Ryzyko | Prawdopodobieństwo (1-5) | Wpływ na projekt (1-5) | Ocena ryzyka (Praw. * Wpływ) | Sposób ograniczenia ryzyka | Reakcja
Wzrost cen dostawców | 2 | 2 | 4 | Zawarcie umowy długoterminowej | Zmiana dostawcy
Spalenie serwera | 2 | 5 | 10 | Wymiana filtrów, dobre chłodzenie serwerowni | Uruchomienie zapasowego serwera
Odejście ważnego pracownika (Senior) | 3 | 4 | 12 | Sprządzenie dokumentacji projektu | Szkolenie ora awans pracownika na wolne stanowisko
Uszkodzenie nośników danych | 2 | 5 | 10 | Przechowywanie danych na kilku nośnikach | Próba przywrócenia straconych danych
Utrata ważnego klienta | 1 | 5 | 5 | Dobry kontakt z klientem, szybkie reagowanie na zgłoszone awarie | Zaoferowanie klientowi nowej umowy
Wzrost cen oprogramowania | 2 | 2 | 4 | Zakup licencji na długi okres czasu | Wykorzystanie alternatywnego oprogramowania
Błąd w rozliczeniu księgowej | 1 | 4 | 4 | Systematyczne sprawdzanie poprawności faktur | Uiszczenie brakującej zapłaty
Zalanie biura | 1 | 5 | 5 | Zakup zapasowego sprzętu (komputery, nośniki danych itp..) | Wynajem biura tymczasowego
Brak klientów | 1 | 5 | 5 | Reklamowanie firmy | Zaoferowanie dawnym klientom korzystnych dla nich umów
Nieobecność osoby przewodniczącej projektem | 2 | 3 | 6 | Prowadzeniem projektem zajmuje się pare osób | Reszta przewodniczących przejmuje chwilowo obowiązki brakującego pracownika
| Kacper Żaczek | 164448
| Magdalena Wojciechowska | 164442
| Artur Sutuła | 162598
| Mateusz Szymański | 166329